ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом № 247-од від 30.08.2017

План

запровадження Концепції Нової української школи

 у початкових класах Шепетівської ЗОШ №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Зміст | Дата | Відповідальний |
| 1 | Наказ "Про запровадження Концепції Нової української школи у початкових класах Шепетівської ЗОШ № 1" | серпень2017 | Собчук Н.М. |
| 2 | Обговорення проекту Державного стандарту початкової [загальної освіти](http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/08/09/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.docx)   | серпень 2017педрадаметодоб'єднання | Собчук Н.М.Піонтковська Г.Р. |
| 3 | Огляд готовності кабінетів для 1-ків | серпень2017 | Пристайчук О.Є. |
| 4 | Відкриття роботи Школи майбутніх першокласників | листопад2017 | Усач М.М. |
| 5 | Участь у Всеукраїнської акції Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" "Разом до Нової школи" | листопад2017 | Волова І.І.Костюк Т.В.Якимчук Н.А. |
| 6 | Наказ "Про забезпечення початкової школи засобами навчання" | січень2018 | Собчук Н.М. |
| 7 | Робоча нарада "Готовність ЗОШ №1 до запровадження Концепції Нової української школи у початкових класах" | січень2018 | Собчук Н.М. |
| 8 | Забезпечення кабінетів відповідно до орієнтованого переліку засобів навчання в початковій школі | січень-серпень2018 | Батьківський фондАдміністраціяВчителі початк.класів  |
| 9 | Реєстрація на он-лайн курсдля вчителів початкової школи , якій ознайомить вчителів з новим Державним стандартом початкової освіти та методиками компетентністного навчання. | січень2018 | Піонтковська Г.Р. |
| 10 | Участь у дистанційному он-лайн курсі для вчителів початкової школи | січень - травень  2018  | Бялик І.А.Каялайнєн О.В.Усач М.М. |
| 11 | Участь в освітньому проекті "На крилах успіху" | січень - травень  2018  | Піонтковська Г.Р. |
| 12 | Створення програми інтегрованого курсу з природознавства в рамках участі в експерименті Всеукраїнського рівня " Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі" | квітень2018 | Каялайнєн О.В.Хаврун Г.Б. |
| 13 | Засідання "круглого столу" "Разом до Нової школи" |  квітень 2018 | Собчук Н.М.Батьківська громадскість |
| 14 | Вручення свідоцтв, концерт для "випускників " Школи майбутніх першокласників | травень 2018 | Піонтковська Г.Р. |
| 15 | Загальні збори батьків майбутніх першокласників |  серпень 2018 | Піонтковська Г.Р. |